## Sheet1
Qui | Sum of Estimation (min)
Sanda | 180
Ianjara | 140
Fabrice | 145
Total Résultat | 465

## TODO Takalo-Takalo
Module | Tâche | Estimation (min) | Temps passe | Reste à faire (min) | Avancement (%) | Qui
Inscription | Page inscription (GET /inscription + vue app/views/user/inscription.php) | 10 | 10 | 0 | 100% | Ianjara
Inscription | Insertion utilisateur (Utilisateur::inscrire + hash mot de passe) | 5 | 5 | 0 | 100% | Ianjara
Inscription | Soumission AJAX(fetch + retour JSON + redirection front) | 20 | 20 | 0 | 100% | Ianjara
Inscription | Validation serveur des champs obligatoires(nom, prenom, email, password, telephone) via FormValidator | 35 | 30 | 0 | 100% | Ianjara
Inscription | Regle mot de passe fort(8+ chars, majuscule, minuscule, chiffre, caractere special) | 15 | 15 | 0 | 100% | Fabrice
Connexion utilisateur | Page login (GET /login + vue app/views/user/login.php) | 10 | 15 | 0 | 100% | Fabrice
Connexion utilisateur | Vérification identifiants (Utilisateur::login + password_verify) | 20 | 20 | 0 | 100% | Fabrice
Connexion utilisateur | Variables de session utilisateur stockées après login | 10 | 10 | 0 | 100% | Fabrice
Connexion utilisateur | Soumission AJAX (fetch + retour JSON sur succes/erreur) | 20 | 15 | 0 | 100% | Fabrice
Connexion utilisateur | Detection requete AJAX factorisee dans RequestHelper::isAjaxRequest | 15 | 20 | 0 | 100% | Fabrice
Connexion utilisateur | Logout existant (session_destroy) mais nettoyage à renforcer | 5 | 5 | 0 | 100% | Fabrice
Objets | Liste objets disponibles affichée (GET /objets + Objet::getAutresObjets) | 20 | 25 | 0 | 100% | Ianjara
Objets | Recherche active (mot-clé + catégorie via Objet::search) | 30 | 30 | 0 | 100% | Ianjara
Objets | Fiche objet complète (infos, photos, historique, formulaire proposition) | 20 | 20 | 0 | 100% | Ianjara
Mes objets | Création objet faite (POST /objet/ajouter + insertion DB) | 15 | 20 | 0 | 100% | Sanda
Mes objets | Upload multiple codé (move_uploaded_file + photo principale) | 30 | 40 | 0 | 100% | Sanda
Mes objets | Modification objet fonctionnelle (POST /objet/modifier/@id) | 20 | 20 | 0 | 100% | Sanda
Mes objets | Soumission AJAX implementee pour ajout/modification (modales + fetch + JSON) | 35 | 35 | 0 | 100% | Sanda
Mes objets | Validation centralisee avec FormValidator::validateObjetData | 20 | 20 | 0 | 100% | Sanda
Mes objets | Suppression objet présente via GET (à migrer en POST) | 10 | 10 | 0 | 100% | Sanda
Mes objets | Contrôle propriétaire implémenté avant modifier/supprimer | 15 | 15 | 0 | 100% | Sanda
Propositions et échanges | Création proposition (POST /proposition/creer + Proposition::create) | 25 | 20 | 0 | 100% | Fabrice
Propositions et échanges | Pages reçues/envoyées en place (GET /echanges + vue onglets) | 25 | 25 | 0 | 100% | Fabrice
Propositions et échanges | Acceptation opérationnelle (transaction + échange + transfert) | 15 | 15 | 0 | 100% | Sanda
Propositions et échanges | Refus opérationnel (UPDATE statut = refuse) | 10 | 10 | 0 | 100% | Sanda
Propositions et échanges | Acceptation/refus exposés en GET (à convertir en POST) | 10 | 10 | 0 | 100% | Sanda
Administration | Login admin (GET/POST /admin/login + Admin::login) | 10 | 10 | 0 | 100% | Fabrice
Administration | Dashboard (compteurs utilisateurs/objets/echanges/propositions/categories) | 20 | 20 | 0 | 100% | Fabrice
Administration | Gestion categories (liste/ajout/modif/suppression) | 20 | 20 | 0 | 100% | Ianjara
Administration | Liens d'accessibilite ajoutes (navbar + page login admin) | 10 | 10 | 0 | 100% | Ianjara
Administration | Suppression categorie en GET | 15 | 20 | 0 | 100% | Ianjara
Partie 3/3 | Filtres par intervalle de prix (±10% et ±20%) implementes dans mes objets | 30 | 35 | 0 | 100% | Fabrice
Partie 3/3 | Propositions d'echange integre avec difference de prix affichee | 20 | 20 | 0 | 100% | Sanda
Partie 3/3 | Correction affichage erreurs AJAX dans formulaires | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Sanda